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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЁКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от «20» апреля 2011 г.                                                                  № 91-п
 
О проведении праздника
 9 мая
 
            В связи с подготовкой и проведением празднования 66-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов:
         1. Мероприятия по подготовке и проведению празднования 66-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. утвердить /Приложение №1/.
         2. Контроль  за выполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации Оёкского муниципального образования Тигунцеву Любовь Григорьевну.
 
  ИО главы администрации Оёкского муниципального образования Л.Г. Тигунцева
 
                                               Приложение №1
                                                                  к постановлению  администрации
Оёкского муниципального образования
от «20» апреля 2011г. № 91-п
 
ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению празднования 66-ой годовщины Победы
в Великой Отечественной Войне
 
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки проведения
	Ответственные

	1. Организационные  и социальные мероприятия

	1.
	Разработать и осуществить в администрации Оекского муниципального образования мероприятия по достойной встрече всенародного праздника: 66-ой годовщины победы в Великой Отечественной Войне
	 
 
апрель-май 2011 года
	 
 
Администрация
МУ СКСК.

	2.
	Провести торжественные собрания во всех трудовых коллективах – встречи с ветеранами труда, бывшими работниками-участниками ВОВ, церемонии, митинги
	 
6-8 мая 2011
	Глава администрации
Руководители предприятий

	4.
	Организовать диспансеризацию всех участников ВОВ и тружеников тыла
	Апрель
	МУЗ ЦРБ «Оёкская участковая больница»

	5.
	Проведение митинга, посвященного  66-ой годовщине со Дня победы на площади ДК
	 
9 мая 2011г.
	Генеральный директор МУСКСК

	6.
	Администрации ПУ-60 привезти пихту для изготовления гирлянд, венков. Произвести уборку территории около памятника погибшим воинам
	 
до 6 мая 2011
	Администрация  ОГОУ НПО  ПУ-60

	7.
	Ответственность за озвучивание возложить на начальника ЛУ-12
	 
9 мая 2011
	Администрация  ЛУ-12

	8.
	Организовать подвоз ветеранов из отдаленных населенных пунктов Поселения в с.Оек
	9 мая 2011
	Администрация СОШ, ОГОУ НПО ПУ-60

	9.
	Организовать праздничный обед в кафе «Нива»
	 
9 мая 2011
	Администрация ПО «Сибиряк»

	10.
	Праздничный салют на  площади ДК 
	9 мая 2011
	в\ч 51870

	11.
	Организовать и произвести уборку около памятника погибшим комсомольцам в годы гражданской войны. Привезти лавочки  для ветеранов  на площадь ДК
	 
до 7 мая 2011
	 
Администрация Оекской средней школы

	12.
	Обеспечить медицинское обслуживание и дежурство скорой помощи
	 
9 мая 2010
	МУЗ ЦРБ «Оёкская участковая больница»

	13.
	Подготовить праздничную программу проведения митинга
	до 22 апреля 2011
	Генеральный директор МУСКСК

	14.
	Проведение проверки социально-бытовых условий жизни ветеранов войны
	 
До 30.04.2011
	Председатель Совета ветеранов

	15.
	Организация обеда  в полевой кухне
	9.05.2011
	Администрация
Командование в/ч 51870

	16.
	Организация работы по приготовлению и вручению подарков ветеранам войны
	Апрель-май
2011
	Совет ветеранов, ПО «Сибиряк»

	17.
	Прохождение торжественным маршем парадной коробки
	09.05.2011
	Командование в/ч 52933
Командование в/ч 51870

	18.
	Руководителям предприятий и организаций выделить по 350 рублей на каждого участника ВОВ и труженика тыла для праздничного обеда в кафе «Нива»
	До 03/05/2011
	Все руководители предприятий и организаций

	19.
	Организовать комиссию по подготовке и проведению праздника:
Новосельцев Петр Николаевич
Тигунцева Любовь Григорьевна
Кондратьева Людмила Васильевна
Муравьев Степан Степанович
Зверяга Валентина Пантелеймоновна
Катаев Владимир Дмитриевич
Тыртышная Ольга Павловна
Зимонин  Игорь Николаевич
Смирнов Анатолий Владимирович
	 
 
Апрель-май 2011 г.
	 
Новосельцев П.Н. – глава администрации Оекского муниципального образования

	2. Военно –мемориальные мероприятия

	1
	Проведение текущего ремонта памятника воинам, погибшим в годы ВОВ.
	Апрель-май
	Администрация, ОГОУ НПО ПУ-60

	2.
	Разбивка  цветочной клумбы в честь участников ВОВ и тружеников тыла.
	Май-июнь
	Совет ветеранов, учреждения образования

	3. Информационно–пропагандистские и культурно-массовые мероприятия

	1.
	Направление поздравлений  ветеранам ВОВ  от Главы администрации
	С 1 по 8 мая
	Зам. главы
Совет ветеранов

	2.
	Митинг на площади ДК «Выстояли и победили
	 09.05.2011
	МУ СКСК

	3.
	Тематический вечер «Слава народу –победителю»
	07 мая 2011
	ДК, муз.школа, ОСШ, ПУ-60

	4.
	Цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы .Акция за щитом доброты
	Апрель-май 2011
	МУ СКСК

	5.
	Организация  в информационном бюллетене «Вестник Оёкского муниципального образования» памятных рубрик  с освещением событий ВОВ.
	Апрель-май 2011
	Руководитель аппарата  администрации

	6
	Праздничный концерт
	09 мая 2011
	Командование в/ч 51870

	7
	Демонстрация  художественно-документального фильма  « Брестская крепость» 
	06 мая 2011 года в 11час.30 мин.
	ДК

	8
	Праздничный  Парад  военных
	09 мая 2011
	в\ч 51870 , 52933


                                                                                                                                                        
Заместитель главы Оёкского муниципального образования Л.Г. Тигунцева
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