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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЁКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ
 
от «01» февраля 2012 г. № 11-р
 
Об утверждении плана мероприятий по переходу
на межведомственное и межуровневое взаимодействие
при предоставлении муниципальных услуг
администрацией Оекского муниципального образования
 
      В целях организации работы по совершенствованию предоставления муниципальных услуг Оекского муниципального образования, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь ст. ст. 6, 48 Устава Оекского муниципального образования:
1. Утвердить план по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг администрацией Оекского муниципального образования согласно приложению.
2. Структурным подразделениям администрации Оекского муниципального образования организовать работу по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в соответствии с этапами, предусмотренными планом перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования».
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Л.Г. Тигунцеву.
 
Глава администрации Оекского муниципального образования П.Н. Новосельцев

Приложение
к распоряжению администрации
Оекского муниципального образования
от «01» февраля 2012 года № 11-р
 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг администрацией Оекского муниципального образования
 
	п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реализации
	Результат
	Ответственные исполнители (соисполнители)

	1. Организация работ по переходу к предоставлению муниципальных (государственных) услуг на базе межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие)

	1
	Определение должностного лица Администрации Оекского муниципального образования, ответственного за выполнение требований пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ)
	Февраль 2012
	Распоряжение администрации Оекского муниципального образования
 
	Руководитель аппарата администрации
Н.П. Пихето-Новосельцева

	2
	Определение структурного подразделения Администрации Оекского муниципального образования, ответственного за выполнение требований пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ
 
	Февраль 2012
	Распоряжение администрации Оекского муниципального образования
	Руководитель аппарата администрации
Н.П. Пихето-Новосельцева

	3
	Формирование координационного органа при администрации Оекского муниципального образования по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных и государственных услуг
 
	Февраль 2012
	Распоряжение администрации Оекского муниципального образования
	Заместитель главы администрации Л.Г. Тигунцева

	4
	Определение перечня услуг с элементами межведомственного взаимодействия, формирование плана перевода государственных и муниципальных услуг на межведомственное взаимодействие
	Февраль 2012
	Распоряжение администрации Оекского муниципального образования
	Руководитель аппарата администрации
Н.П. Пихето-Новосельцева
Структурные подразделения администрации Оекского МО

	2. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных (государственных) услуг
 

	5
	Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия):
	1 квартал
2012 года
	Технологические карты межведомственного взаимодействия
	Структурные подразделения администрации Оекского МО

	5.1
	Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, необходимых для предоставления муниципальных (государственных) услуг
	1 квартал
2012 года
	Технологическая карта межведомственного взаимодействия
	Структурные подразделения администрации Оекского МО

	5.2
	Определение способов межведомственного взаимодействия
 
	1 квартал
2012 года
	Технологическая карта межведомственного взаимодействия
	Структурные подразделения администрации Оекского МО

	6.
	Согласование и одобрение технологических карт межведомственного взаимодействия
	1 квартал
2012 года
	Отчет о результатах согласования и утверждения технологических карт межведомственного взаимодействия, представленный в управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике
	Руководитель аппарата администрации
Н.П. Пихето-Новосельцева
 
Структурные подразделения администрации Оекского МО

	3. Внесение изменений в нормативные правовые акты администрации Оекского муниципального образования в целях организации предоставления муниципальных (государственных) услуг на базе межведомственного взаимодействия

	7.
	Анализ нормативных правовых актов администрации Оекского муниципального образования с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных (государственных) услуг посредством межведомственного взаимодействия. Подготовка и согласование планов внесения изменений в правовые акты
	постоянно
	Перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений (в рамках технологических карт)
	Руководитель аппарата администрации
Н.П. Пихето-Новосельцева
 
Структурные подразделения администрации Оекского МО

	8.
	Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных (государственных) услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе:
	постоянно
	Нормативные правовые акты
 
	Руководитель аппарата администрации
Н.П. Пихето-Новосельцева
 
Структурные подразделения администрации Оекского МО

	8.1
	Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления соответствующих муниципальных услуг (функций)
	постоянно
	Нормативные правовые акты (административные регламенты)
 
	Руководитель аппарата администрации
Н.П. Пихето-Новосельцева
Структурные подразделения администрации Оекского МО

	8.2
	Внесение изменений в нормативные правовые администрации Оекского муниципального образования, направленные на снятие ограничений на предоставление услуг в режиме межведомственного взаимодействия
	1 квартал 2012 года
	Нормативные правовые акты
 
	Руководитель аппарата администрации
Н.П. Пихето-Новосельцева
 
Структурные подразделения администрации Оекского МО

	8.3
	Разработка нормативного правового акта о порядке предоставления и получения документов и информации в рамках межведомственного взаимодействия (в соответствии с новой редакцией статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ)
	1 квартал 2012 года
	Нормативные правовые акты  (порядок межведомственного взаимодействия)
 
	Ответственные структурные подразделения администрации Оекского МО

	4. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия

	9.
	Подключение к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия (далее - РСМЭВ)
	1 полугодие 2012 года
	Отчет с результатами подключения к РСМЭВ
	Программист администрации Комаров И.Л. - во взаимодействии с управлением информационного и документационного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

	10.
	Разработка и регистрация электронных сервисов в РСМЭВ, их тестирование и апробация межведомственного электронного взаимодействия по каждой услуге в соответствии с утвержденными технологическими картами межведомственного взаимодействия
	1 полугодие 2012 года
	Технические задания на электронные сервисы; перечень зарегистрированных электронных сервисов; протоколы тестирования электронных сервисов, согласованные всеми участниками взаимодействия
	Программист администрации Комаров И.Л. - во взаимодействии с управлением информационного и документационного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

	5. Методическое сопровождение организации предоставления государственных (муниципальных) услуг
в режиме межведомственного взаимодействия

	11.
	Участие в обучающих семинарах по вопросам предоставления муниципальных (государственных) услуг в соответствии с требованиями Федерального закона №210-ФЗ
	Постоянно
	 
	Ответственные структурные подразделения администрации Оекского МО

	6. Информационное сопровождение предоставления муниципальных (государственных) услуг в режиме межведомственного взаимодействия

	12.
	Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона №210-ФЗ
	Ежемесячно
	Ежемесячные отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения главе Поселения
	Ответственные структурные подразделения администрации Оекского МО

	7. Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению муниципальных (государственных) услуг в режиме межведомственного взаимодействия

	13.
	Контроль выполнения Плана мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг, достижения запланированных показателей
	постоянно
	Отчеты о ходе реализации работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия
	Ответственные должностные лица и структурные подразделения администрации Оекского муниципального образования

	14.
	Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие
	 
	Доклад о результатах деятельности с конкретизацией по каждому структурному подразделению администрации
	Ответственные должностные лица и структурные подразделения администрации Оекского муниципального образования


 
 Заместитель главы администрации Оекского муниципального образования  Л.Г. Тигунцева
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