РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЁКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «01» февраля 2012 г. № 11-р

Об утверждении плана мероприятий по переходу

на межведомственное и межуровневое взаимодействие

при предоставлении муниципальных услуг

администрацией Оекского муниципального образования

В целях организации работы по совершенствованию предоставления муниципальных услуг Оекского муниципального образования, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь ст. ст. 6, 48 Устава Оекского муниципального образования:

1. Утвердить план по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг администрацией Оекского муниципального образования согласно приложению.

2. Структурным подразделениям администрации Оекского муниципального образования организовать работу по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в соответствии с этапами, предусмотренными планом перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Л.Г. Тигунцеву.

Глава администрации Оекского муниципального образования П.Н. Новосельцев

Приложение

к распоряжению администрации

Оекского муниципального образования

от «01» февраля 2012 года № 11-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг администрацией Оекского муниципального образования

| п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственные исполнители (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация работ по переходу к предоставлению муниципальных (государственных) услуг на базе межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |  |  |  |  |
| 1 | Определение должностного лица Администрации Оекского муниципального образования, ответственного за выполнение требований пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) | Февраль 2012 | Распоряжение администрации Оекского муниципального образования | Руководитель аппарата администрации Н.П. Пихето-Новосельцева |
| 2 | Определение структурного подразделения Администрации Оекского муниципального образования, ответственного за выполнение требований пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ | Февраль 2012 | Распоряжение администрации Оекского муниципального образования | Руководитель аппарата администрации Н.П. Пихето-Новосельцева |
| 3 | Формирование координационного органа при администрации Оекского муниципального образования по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных и государственных услуг | Февраль 2012 | Распоряжение администрации Оекского муниципального образования | Заместитель главы администрации Л.Г. Тигунцева |
| 4 | Определение перечня услуг с элементами межведомственного взаимодействия, формирование плана перевода государственных и муниципальных услуг на межведомственное взаимодействие | Февраль 2012 | Распоряжение администрации Оекского муниципального образования | Руководитель аппарата администрации Н.П. Пихето-Новосельцева Структурные подразделения администрации Оекского МО |
| 2. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных (государственных) услуг |  |  |  |  |
| 5 | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия): | 1 квартал 2012 года | Технологические карты межведомственного взаимодействия | Структурные подразделения администрации Оекского МО |
| 5.1 | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, необходимых для предоставления муниципальных (государственных) услуг | 1 квартал 2012 года | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Структурные подразделения администрации Оекского МО |
| 5.2 | Определение способов межведомственного взаимодействия | 1 квартал 2012 года | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Структурные подразделения администрации Оекского МО |
| 6. | Согласование и одобрение технологических карт межведомственного взаимодействия | 1 квартал 2012 года | Отчет о результатах согласования и утверждения технологических карт межведомственного взаимодействия, представленный в управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике | Руководитель аппарата администрации Н.П. Пихето-Новосельцева Структурные подразделения администрации Оекского МО |
| 3. Внесение изменений в нормативные правовые акты администрации Оекского муниципального образования в целях организации предоставления муниципальных (государственных) услуг на базе межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 7. | Анализ нормативных правовых актов администрации Оекского муниципального образования с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных (государственных) услуг посредством межведомственного взаимодействия. Подготовка и согласование планов внесения изменений в правовые акты | постоянно | Перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений (в рамках технологических карт) | Руководитель аппарата администрации Н.П. Пихето-Новосельцева Структурные подразделения администрации Оекского МО |
| 8. | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных (государственных) услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: | постоянно | Нормативные правовые акты | Руководитель аппарата администрации Н.П. Пихето-Новосельцева Структурные подразделения администрации Оекского МО |
| 8.1 | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления соответствующих муниципальных услуг (функций) | постоянно | Нормативные правовые акты (административные регламенты) | Руководитель аппарата администрации Н.П. Пихето-Новосельцева Структурные подразделения администрации Оекского МО |
| 8.2 | Внесение изменений в нормативные правовые администрации Оекского муниципального образования, направленные на снятие ограничений на предоставление услуг в режиме межведомственного взаимодействия | 1 квартал 2012 года | Нормативные правовые акты | Руководитель аппарата администрации Н.П. Пихето-Новосельцева Структурные подразделения администрации Оекского МО |
| 8.3 | Разработка нормативного правового акта о порядке предоставления и получения документов и информации в рамках межведомственного взаимодействия (в соответствии с новой редакцией статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ) | 1 квартал 2012 года | Нормативные правовые акты (порядок межведомственного взаимодействия) | Ответственные структурные подразделения администрации Оекского МО |
| 4. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 9. | Подключение к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия (далее - РСМЭВ) | 1 полугодие 2012 года | Отчет с результатами подключения к РСМЭВ | Программист администрации Комаров И.Л. - во взаимодействии с управлением информационного и документационного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области |
| 10. | Разработка и регистрация электронных сервисов в РСМЭВ, их тестирование и апробация межведомственного электронного взаимодействия по каждой услуге в соответствии с утвержденными технологическими картами межведомственного взаимодействия | 1 полугодие 2012 года | Технические задания на электронные сервисы; перечень зарегистрированных электронных сервисов; протоколы тестирования электронных сервисов, согласованные всеми участниками взаимодействия | Программист администрации Комаров И.Л. - во взаимодействии с управлением информационного и документационного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области |
| 5. Методическое сопровождение организации предоставления государственных (муниципальных) услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 11. | Участие в обучающих семинарах по вопросам предоставления муниципальных (государственных) услуг в соответствии с требованиями Федерального закона №210-ФЗ | Постоянно |  | Ответственные структурные подразделения администрации Оекского МО |
| 6. Информационное сопровождение предоставления муниципальных (государственных) услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 12. | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона №210-ФЗ | Ежемесячно | Ежемесячные отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения главе Поселения | Ответственные структурные подразделения администрации Оекского МО |
| 7. Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению муниципальных (государственных) услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 13. | Контроль выполнения Плана мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг, достижения запланированных показателей | постоянно | Отчеты о ходе реализации работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | Ответственные должностные лица и структурные подразделения администрации Оекского муниципального образования |
| 14. | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие |  | Доклад о результатах деятельности с конкретизацией по каждому структурному подразделению администрации | Ответственные должностные лица и структурные подразделения администрации Оекского муниципального образования |

Заместитель главы администрации Оекского муниципального образования  Л.Г. Тигунцева