РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22 апреля 2009_г.                                                                                                                                                                   № 45-П

О подготовке и проведении праздника

«Дня Победы» 9 мая

В связи с подготовкой и проведением празднования 64-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов:

1. Мероприятия по подготовке и проведению празднования
64-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. утвердить /Приложение №1/.

2. Контроль  за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

ИО главы администрации Оёкского муниципального образования  Л.Г.Тигунцева

Приложение №1

к постановлению ИО главы администрации

Оекского муниципального образования

от 22апреля 2009 г. №45-П

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению празднования 64-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать и осуществить в администрации Оекского муниципального образования мероприятия по достойной встрече всенародного праздника: 64-ой годовщины победы в Великой Отечественной Войне | апрель-май 2009 года | Тигунцева Л.Г. Кондратьева Л.В. |
| 2. | Провести торжественные собрания во всех трудовых коллективах – встречи с ветеранами труда, бывшими работниками-участниками ВОВ, церемонии, митинги | 6-8 мая 2009 | Тигунцева Л.Г. Руководители предприятий |
| 3. | Большой праздничный концерт | 7 мая 2009 г. | Кондратьева Л.В |
| 4. | Организовать диспансеризацию всех участников ВОВ и тружеников тыла | Апрель | МУЗ ЦРБ «Оёкская участковая больница» |
| 5. | Проведение митинга, посвященного 64-ой годовщине со Дня победы, около памятника погибшим воинам: | 9 мая 2009 г. | Кондратьева Л.В |
| 5.1. | Администрации ПУ-60 привезти пихту для изготовления гирлянд, венков. Произвести уборку территории около памятника погибшим воинам | до 6 мая 2009 | Вильчинский В.В.- директор ПУ-60 |
| 5.2. | Руководству РЭС подключить электроэнергию на время проведения праздника к памятнику павшим воинам | до 8 мая 2009 | Баянов В.Г. –инженер Оекского РЭС |
| 5.3. | Ответственность за озвучивание возложить на начальника ЛУ-12 | 9 мая 2009 | Черных И. – начальник ЛУ-12 |
| 5.4. | Организовать подвоз ветеранов из отдаленных населенных пунктов Поселения в с.Оек | 9 мая 2009 | Тыртышная О.П.. Куклина В.А. |
| 5.5. | Организовать праздничный обед в кафе «Нива» | 9 мая 2009 | Муравьев С.С. – председатель ПО «Сибиряк» Муравьёв С.С. |
| 5.7. | Выставить почетный караул около памятника павшим воинам в годы ВОВ в с.Оек, д.Коты, д. Бутырки. | 9 мая 2009 | Командование в/части 51870 Тигунцева Л.Г. |
| 5.8. | Организовать и произвести праздничный салют около памятника воинам. | 9 мая 2009 | в\ч 51870 |
| 5.9. | Организовать и произвести уборку около памятника погибшим комсомольцам в годы гражданской войны. Привезти лавочки к памятнику воинам погибших в годы ВОВ | до 7 мая 2009 9 мая. | Тыртышная О.П.- директор Оекской средней школы |
| 5.10. | Обеспечить медицинское обслуживание и дежурство скорой помощи | 9 мая 2009 | Тишко М.А. – главный врач больницы |
| 5.11. | Подготовить праздничную программу проведения митинга | до 30 апреля 2009 | Кондратьева Л.В.. |
| 5.12. | Участие в областной акции »Как живёшь, ветеран?» | 26.04.2009 | Зверяга В.П. – председатель Совета ветеранов |
| 5.13. | Организация работы по приготовлению и вручению подарков ветеранам войны | Апрель-май 2009 | Зверяга В.П. Муравьев С.С. |
| 6. | Организовать комиссию по подготовке и проведению праздника: Тигунцева Любовь Григорьевна Кондратьева Людмила Васильевна Муравьев Степан Степанович Зверяга Валентина Пантелеймоновна Вильчинский Владимир Витальевич Шибанов Василий Петрович Черных Ольга Николаевна Тишко Михаил Алексеевич | Апрель-май 2009 г. | Тигунцева Л.Г. – ИО главы администрации Оекского муниципального образования |
| 7. | Руководителям предприятий и организаций выделить по 350 рублей на каждого участника ВОВ и труженика тыла для праздничного обеда в кафе «Нива» | До 03.05.2009 | Все руководители предприятий и организаций |

ИО главы администрации Оёкского муниципального образования Л.Г.Тигунцева