РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от  22 апреля 2009_г.                                                                                                                                                                   № 45-П
 
О подготовке и проведении праздника
«Дня Победы» 9 мая
 
         В связи с подготовкой и проведением празднования 64-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов:
 
         1. Мероприятия по подготовке и проведению празднования
64-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. утвердить /Приложение №1/.
         2. Контроль  за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.
 
                                             ИО главы администрации Оёкского муниципального образования  Л.Г.Тигунцева
 
 
 
                                                                                                                                                                    Приложение №1
                                                                                                                    к постановлению ИО главы администрации
                                                                                                                         Оекского муниципального образования
                                                                                                                                                    от 22апреля 2009 г. №45-П
 
ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению празднования 64-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне
 
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки проведения
	Ответственные

	1.
	Разработать и осуществить в администрации Оекского муниципального образования мероприятия по достойной встрече всенародного праздника: 64-ой годовщины победы в Великой Отечественной Войне
	 
 
апрель-май 2009 года
	 
Тигунцева Л.Г.
Кондратьева Л.В.

	2.
	Провести торжественные собрания во всех трудовых коллективах – встречи с ветеранами труда, бывшими работниками-участниками ВОВ, церемонии, митинги
	 
6-8 мая 2009
	Тигунцева Л.Г.
Руководители предприятий

	3.
	Большой праздничный концерт
	7 мая 2009 г.
	Кондратьева Л.В

	4.
	Организовать диспансеризацию всех участников ВОВ и тружеников тыла
	Апрель
	МУЗ ЦРБ «Оёкская участковая больница»

	5.
	Проведение митинга, посвященного  64-ой годовщине со Дня победы, около памятника погибшим воинам:
	 
9 мая 2009 г.
	 
Кондратьева Л.В

	5.1.
	Администрации ПУ-60 привезти пихту для изготовления гирлянд, венков. Произвести уборку территории около памятника погибшим воинам
	 
до 6 мая 2009
	Вильчинский В.В.- директор ПУ-60

	5.2.
	Руководству РЭС подключить электроэнергию на время проведения праздника к памятнику павшим воинам
	 
до 8 мая 2009
	Баянов В.Г. –инженер Оекского РЭС

	5.3.
	Ответственность за озвучивание возложить на начальника ЛУ-12
	9 мая 2009
	Черных И. – начальник ЛУ-12

	5.4.
	Организовать подвоз ветеранов из отдаленных населенных пунктов Поселения в с.Оек
	9 мая 2009
	Тыртышная О.П..
Куклина В.А.

	5.5.
	Организовать праздничный обед в кафе «Нива»
	 
9 мая 2009
	Муравьев С.С. – председатель ПО «Сибиряк»
Муравьёв С.С.

	5.7.
	Выставить почетный караул около памятника павшим воинам в годы ВОВ в с.Оек, д.Коты, д. Бутырки.
	 
9 мая 2009
	Командование в/части 51870
Тигунцева  Л.Г.

	5.8.
	Организовать и произвести праздничный салют около памятника воинам.
	9 мая 2009
	в\ч 51870

	5.9.
	Организовать и произвести уборку около памятника погибшим комсомольцам в годы гражданской войны.
Привезти лавочки к памятнику воинам погибших в годы ВОВ
	 
до 7 мая 2009
 
9 мая.
	Тыртышная О.П.- директор  Оекской средней школы

	5.10.
	Обеспечить медицинское обслуживание и дежурство скорой помощи
	 
9 мая 2009
	Тишко М.А. – главный врач больницы

	5.11.
	Подготовить праздничную программу проведения митинга
	до 30 апреля 2009
	Кондратьева Л.В..

	5.12.
	Участие в областной акции »Как живёшь, ветеран?»
	26.04.2009
	Зверяга В.П. – председатель Совета ветеранов

	5.13.
	Организация работы по приготовлению и вручению подарков ветеранам войны
	Апрель-май
2009
	Зверяга В.П.
Муравьев С.С.

	6.
	Организовать комиссию по подготовке и проведению праздника:
Тигунцева Любовь Григорьевна
Кондратьева Людмила Васильевна
Муравьев Степан Степанович
Зверяга Валентина Пантелеймоновна
Вильчинский Владимир Витальевич
Шибанов Василий Петрович
Черных Ольга Николаевна
Тишко Михаил Алексеевич          
	 
 
Апрель-май 2009 г.
	 
Тигунцева Л.Г.  – ИО главы администрации Оекского муниципального образования

	7.
	Руководителям предприятий и организаций выделить по 350 рублей на каждого участника ВОВ и труженика тыла для праздничного обеда в кафе «Нива»
	 
До 03.05.2009
	Все руководители предприятий и организаций


 
                                                  ИО главы администрации Оёкского муниципального образования Л.Г.Тигунцева 
[bookmark: _GoBack]
