РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ОЕКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

от «26» апреля 2019 г.                                                                                  №20-26 Д/сп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОЕКСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2022ГГ.

ЗА 2018 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г.№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п.4 ч.1 ст.32, ст.49, ст.52 Устава Оекского муниципального образования, Дума Оекского муниципального образования,

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет за 2018 год о ходе выполнения Программы комплексного социально-экономического развития Оекского муниципального образования на 2017-2022 гг. согласно приложения №1.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования» и на интернет-сайте www.oek.su.

Глава Оекского

муниципального образования:                                                                    О.А. Парфенов

Приложение № 1

к решению Думы Оекского

муниципального образования

от 26 апреля 2019 года №20-26 Д/сп

# Отчет за 2018 год
о ходе выполнения Программы комплексного

# социально-экономического развития

# Оекского муниципального образования на 2017- 2022 гг.
(утвержденаРешением Думы Оекского муниципального образования
от 23 декабря 2016 г. N 48-67 Д/сп)

Программа социально-экономического развития была разработана на период с 2017 по 2022 год. Основной её целью является создание благоприятных условий для жизни населения Оекского муниципального образования путем повышения качества решения вопросов, непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения, решение которых, в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральными законами осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления.

В рамках реализации Программы на 2018 год предусмотрено 24 мероприятия. Информация о степени выполнения программных мероприятий представлена в таблице:

| Наименование задач по направлениям деятельности и приоритетам программы | Объем финансирования план 2018 года, тыс. руб. | Объем финансирования факт 2018 года, тыс. руб. | % выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 1. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в предпринимательской среде, поощрении предпринимателей, достигших лучшие результаты деятельности (конкурсы, гранты) | 30 | 30 | 100 |
| ПОВЫШЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  |  |  |
| Осуществление дорожной деятельности в отношении местных дорог и создание условий для предоставления транспортных услуг населению |  |  |  |
| 2. Текущий ремонт и реконструкция автомобильных дорог Оекского муниципального образования | 5 648,6 | 1 497,5 | 26,5 |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПОЛНЫМ КОМПЛЕКСОМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА |  |  |  |
| Повышение эффективности и качества муниципального управления |  |  |  |
| 3. Противодействие коррупции и снижение административных барьеров | - | - | - |
| 4. Совершенствование предоставления муниципальных услуг, в том числе предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами | 3,0 | 3,0 | 100 |
| 5. Информатизация деятельности органов местного самоуправления, в том числе переход на оказание муниципальных услуг в электронной форме | 3,0 | 3,0 | 100 |
| 6. Повышение эффективности расходования бюджетных средств. Сокращение наименее эффективных видов бюджетных расходов, повышение концентрации бюджетных расходов на важнейших приоритетных направлениях. | - | - | - |
| Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в социальной сфере |  |  |  |
| 7. Оформление права собственности на земельные участки под спортивные и детские игровые площадки | 35,0 | 35,0 | 100 |
| 8. Создание и обустройство спортивных и детских игровых площадок | 1 918,7 | 1 918,7 | 100 |
| 9. Содержание фонарей уличного освещения населенных пунктов в муниципальном образовании | 806,0 | 806,0 | 100 |
| 10. Обеспечение пожарной безопасности населения Оекского муниципального образования | 116,1 | 116,1 | 100 |
| 11. Организация проведения официальных культурно-массовых и спортивных мероприятий Оекского муниципального образования | 65,0 | 65,0 | 100 |
| 12. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой | 94,0 | 94,0 | 100 |
| 13. Приобретение музыкальных и шумовых инструментов | 79,0 | 79,0 | 100 |
| 14. Приобретение сценической обуви в Дом культуры с. Оек | 124,2 | 124,2 | 100 |
| 15. Приобретение сценических костюмов в Дом культуры с. Оек | 98,8 | 98,8 | 100 |
| 16. Приобретение оборудования для пошива в Дом культуры с.Оек | 29,1 | 29,1 | 100 |
| 17. Текущий ремонт санузлов в Доме культуры с. Оек | 646,5 | 646,5 | 100 |
| 18. Текущий ремонт кабинетов в Доме культуры с. Оек | 925,5 | 925,5 | 100 |
| 19. Устройство Аллеи Славы в честь воинов, погибших в годы Великой отечественной войны, в д. Галки | 769,1 | 769,1 | 100 |
| 20. Установка системы пожарной сигнализации в Доме культуры с.Оек | 263,9 | 263,9 | 100 |
| 21. Укрепление материально-технической базы музея с.Оек | 150,0 | 150,0 | 100 |
| 22. Мероприятия по созданию условий для показа национальных фильмов | 4992,4 | 4992,4 | 100 |
| 23. Подготовка проектов планирования нормативов градостроительного проектирования | 282,0 | 282,0 | 100 |
| 24. Благоустройство дворовой территории | 2 422,6 | 1 909,4 | 78,8 |
| ИТОГО: | 19 502,5 | 14 838,2 | 76,0 |

Программой социально-экономического развития Оекского муниципального образования (далее Программа) предусмотрен на 2018 год комплекс мероприятий на сумму 19 502,5 тыс. рублей, фактически реализовано за 2018 год мероприятий на сумму 14 838,2 тыс. рублей. План выполнен на 76%.

В результате проведённого анализа о ходе выполнения мероприятий Программы за 12 месяцев  2018 года, а также о показателях оценки выполнения этих мероприятий можно сделать следующие выводы по приоритетам и задачам программы.

Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства

1) Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в предпринимательской среде, поощрении предпринимателей, достигших лучшие результаты деятельности (конкурсы, гранты).

Запланированный объем финансирования по данному мероприятию в 2018 году составляет 30,0 тыс. рублей. Произведены расходы на сумму 30 тыс. рублей. План выполнен на 100 %.

Приоритет 2.

Повышение инфраструктурной обеспеченности

Осуществление дорожной деятельности в отношении местных дорог и создание условий для предоставления транспортных услуг населению.

2) Текущий ремонт и реконструкция автомобильных дорог Оекского муниципального образования

Запланированный объем финансирования по мероприятию в 2018 году составляет 5 648,6 тыс. рублей из средств муниципального дорожного фонда Оекского муниципального образования.

Расходы на летнее и зимнее содержание автомобильных дорог Оекского МО составили 440,2 тыс. рублей.

Выполнен текущий ремонт автомобильной дорог с. Оек, д. Бутырки и д. Жердовка на общую сумму 976,4 тыс. рублей.

Проведены работы по составлению проектно-сметной документации и получению прав собственности на 80,9 тыс.руб.

По данному мероприятию за 2018 года план выполнен на 26,5%. И составили 1 497,5 тыс.руб.

Приоритет 3.

Обеспечение населения полным комплексом социальных услуг надлежащего качества

Повышение эффективности и качества муниципального управления

3) Противодействие коррупции и снижение административных барьеров.

По этим направлениям ежемесячно проводится анализ эффективности расходования бюджетных средств.

4) Совершенствование предоставления муниципальных услуг, в том числе предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами.

По данному мероприятию ведется постоянная работа, денежные средства  запланированные на 2018 год в размере 3,0 тыс.рублей полностью исполнены.

5) Информатизация деятельности органов местного самоуправления, в том числе переход на оказание муниципальных услуг в электронной форме.

По данному мероприятию ведется постоянная работа, денежные средства  запланированные на 2018 год в размере 3,0 тыс.рублей полностью исполнены.

6)Повышение эффективности расходования бюджетных средств. Сокращение наименее эффективных видов бюджетных расходов, повышение концентрации бюджетных расходов на важнейших приоритетных направлениях.

По этим направлениям ежемесячно проводится анализ эффективности расходования бюджетных средств.

Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в социальной сфере

7) Оформление прав собственности на земельные участки под спортивные  и детские игровые площадки,  денежные средства  запланированные на 2018 год в размере 35,0 тыс.рублей полностью исполнены.

Выполнены работы по геодезической съемке и подготовлены схемы расположения земельных участков для создания спортивных и детских игровых площадок.

8) Создание и обустройство спортивных и детских игровых площадок.

Приобретены и установлены детские игровые комплексы на сумму      1 918,7 тыс. рублей. (Реализация мероприятия запланирована в рамках программ «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 г.г» и «Перечень проектов народных инициатив на 2018 г.).

9) Содержание фонарей уличного освещения населенных пунктов в муниципальном образовании.

Регулярно проводится обслуживание и замена фонарей уличного освещения Оекского муниципального образования. Так в 2018 г на это было запланировано и израсходовано 806 тыс. рублей.

10) Обеспечение пожарной безопасности населения Оекского муниципального образования.

Расходы по данному мероприятию составили 116,1 тыс. рублей, план выполнен на 100 %.

11) Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Оекского муниципального образования израсходовано 65,0 тыс. рублей

12)Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой.

Регулярно проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия с участием детского и взрослого населения Оекского муниципального образования израсходовано 94,0 тыс. рублей.

13-16) Приобретены музыкальные и шумовые инструменты, сценические костюмы и сценическая обувь, а так же оборудование для пошива  в Дом культуры с. Оек на сумму 331,1 тыс. рублей. (Реализация мероприятия запланирована  по Программе «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014 – 2020 годы.

17,19,20) По программе «Перечень проектов народных инициатив на 2018 год» был проведен текущий ремонт санузлов, кабинетов и установлена система пожарной сигнализации в Доме культуры с.Оек. израсходовано 1 835,9 тыс. рублей

19) Устройство Аллеи Славы в честь воинов, погибших в годы Великой отечественной войны, в д. Галки

В рамках перечня проектов народных инициатив выполнены работы по устройству Аллеи Славы в честь воинов, погибших в годы ВОВ, в д. Галки. Объем финансирования по данному мероприятию составил 769,1 тыс. рублей.

21) Укрепление материально-технической базы музея с.Оек. Мероприятия по укреплению материально-технической базы музея с.Оек, произведены расходы по премированию лучшего работника, израсходовано 150,0 тыс. рублей выполнены на 100%.

22) Мероприятия по созданию условий для показа  национальных фильмов.

Участвуя в программе «Развитие отечественной кинематографии в 2018 году, были созданы все условия для показа национальных фильмов в Доме культуры с.Оек. План выполнен в полном объёме. Объем финансирования по данному мероприятию составил 4 992,4 тыс. рублей.

23)Подготовка проектов планирования нормативов градостроительного проектирования

Подготовка проектов планировки нормативов градостроительного проектирования и постановка на учет границ населенных пунктов Оекского МО по программе «Территориальное развитие Оекского МО на 2018-2022 годы» составила 282 тыс.рублей.

24) Благоустройство дворовой территории

На благоустройство дворовых территорий по программе «Формирование современной городской среды на территории Оекского МО» запланировано 2 422,6 тыс. рублей, исполнено 1 909,4 т.е. на 78,8%

Начальник ФЭО

администрации Оекского МО                                                                      Л.Г. Арсёнова