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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЁКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от «28» января 2015 г.                                                                                                     № 10-п
 
Об утверждении плана основных  мероприятий
по подготовке  и  проведению    празднования
70 –летия  Победы   в ВОВ
 
   В  целях организации подготовки к  празднованию 70-летия  Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов, руководствуясь п. 12 ст.6, ст. 48 Устава Оекского муниципального образования, Администрация Оекского муниципального образования
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. /Приложение №1/.
2. Утвердить состав комитета по подготовке к празднованию 70-летияя Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг./приложение №2 /.
3. Опубликовать постановление  в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования» и на сайте www.oek.su.
4.  Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 
 Глава администрации Оекского муниципального образования П.Н. Новосельцев
 
                                                                                      Приложение №1
                                                          к постановлению администрации
Оёкского муниципального образования
от «28» января 2015 г. №10-п
 
ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной Войне
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки проведения
	Ответственные

	 
 Организационные и социальные мероприятия

	1
	Изготовление и установка нового памятника на аллее Славы войнам, погибшим в ВОВ 1941-1945гг.
	До 15 апреля 2015
	Глава администрации

	2
	Подготовка книги памяти землякам, погибшим в ВОВ 1941-1945гг.
	До 30 апреля 2015
	Парфенов О.А
Зверяга В.П.

	3
	Проверка и облагораживание захоронений ветеранов на кладбище  с. Оек и д.  Коты,
 д. Жердовка, умерших после войны
(по согласованию)
	До 30 апреля 2015
	Тыртышная О.П.
Галкова  Г.Е.
Катаев  В.Д.
Совет ветеранов

	4
	Провести  различные тематические вечера, выставки детских рисунков, поделок, посвященных ВОВ
	До 9 мая 2015
	Бойко И.Н

	5
	Провести торжественные собрания во всех трудовых коллективах – встречи с ветеранами труда, бывшими работниками-участниками ВОВ, церемонии, митинги
	 
4-5 мая 2015
	Глава администрации
Руководители предприятий

	6
	Организовать проведение митинга, посвященного 70-ой годовщине со Дня Победы на площади ДК
	 
9 мая 2015г.
	Бойко И.Н

	7
	Организовать подвоз пихты для изготовления гирлянд, венков. Произвести уборку территории около памятника погибшим воинам
	 
до 6 мая 2015
	 
ОГАОУ НПО 
ПУ-60

	8
	Оформление здания  СКСК
	7-9 мая 2015
	Администрация  Оекского МО,  директор СКСК

	9
	Оформление сценической площадки (малая сцена)
	9 мая 2015
	в/ч 51870

	10
	Музыкальное сопровождение проведения митинга
	 
9 мая 2015
	 
МУ СКСК

	11
	Организовать подвоз ветеранов из отдаленных населенных пунктов Поселения в с.Оек
	9 мая 2015
	Администрация СОШ, ОГАОУ НПО ПУ-60

	12
	Организовать праздничный обед в кафе «Нива»
	9 мая 2015
	Администрация, ПО «Сибиряк»

	13
	Организовать праздничный салют на  площади ДК 
	9 мая 2015
	в\ч 51870

	14
	Организовать и произвести уборку около памятника погибшим комсомольцам в годы гражданской войны.
	 
до 7 мая 2015
	Администрация Оекской средней школы

	15
	Обеспечить медицинское обслуживание и дежурство скорой помощи
	 
9 мая 2015
	МУЗ ЦРБ «Оёкская участковая больница»

	16
	Подготовить праздничную программу проведения митинга
	до 28 апреля 2015
	ДК
Бойко И.Н.

	17
	Провести проверки социально-бытовых условий жизни ветеранов войны
	 
До 09 мая 2015
	Председатель Совета ветеранов

	18
	Организация обеда  в полевой кухне
	09 мая 2015
	Администрация
Командование в/ч 51870

	19
	Организация работы по приготовлению и вручению подарков ветеранам войны
	Апрель-май
2015
	Совет ветеранов,

	20
	Организовать проведение торжественного марша парадной коробки
	09 мая 2015
	Командование в/ч 52933, ПУ-60, Окская СОШ, Военно-спортивный клуб «Медведь»

	21
	Выделение денежных средств на каждого участника ВОВ и труженика тыла для праздничного обеда в кафе «Нива»
	До 03мая2015
	Все руководители предприятий и организаций

	 Военно –мемориальные мероприятия

	22
	Разбивка  цветочной клумбы в честь участников ВОВ и тружеников тыла.
	Май-июнь
	Совет ветеранов, учреждения образования

	 Информационно–пропагандистские и культурно-массовые мероприятия

	23
	Направление поздравлений  ветеранам ВОВ  от Главы администрации
	С 1 по 8 мая 2015
	Администрация,
Совет ветеранов

	24
	Митинг на площади ДК, посвященный  70-летию Победы в ВОВ
	09 мая 2015
	МУ СКСК

	25
	Цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы. Акция «За щитом доброты»
	Апрель-май 2015
	МУ СКСК
Совет ветеранов

	26
	Организация  в информационном бюллетене «Вестник Оёкского муниципального образования» памятных рубрик  с освещением событий ВОВ.
	Апрель-май 2015
	Начальник общего отдела

	27
	Концертная программа  (по окончанию митинга)
	09 мая 2015
	 в/ч 51870,Оекская музыкальная школа,
 ДК

	28
	Демонстрация  художественно-документального фильма 
	09 мая 2015
	ДК, Пихето-Новосельцев М.В


 
Зам. главы администрации Оёкского муниципального образования О.А.Парфенов
 
Приложение  № 2
                                                         к постановлению администрации
Оёкского муниципального образования
от «28» января 2015г. №10-п
 
Состав комитета  по подготовке к празднованию 70-летия Победы
в Великой Отечественной Войне.
 
Председатель комитета - Новосельцев Петр Николаевич - глава администрации
Зам. председателя комитета - Парфенов Олег Анатольевич -  заместитель главы
Члены комитета:
Тыртышная Ольга Павловна – директор МОУ ИРМО  «Оекская  СОШ»
Галкова Галина Егоровна -  директор МОУ ИРМО «Бутырская СОШ».
Катаев Владимир Дмитриевич -  директор ПУ -60.
Бойко Ирина Николаевна - генеральный директор  МУ СКСК Оекского МО.
Зверяга Валентина Пантелеймоновна - заведующая музеем с. Оек.
Муравьев Степан Степанович - председатель ПО «Сибиряк».
Бирюков Сергей Алексеевич -  командир воинской части 51870 (по согласованию).
Ботман  Валерий Александрович - участковый (по согласованию).
Пахтусов Николай Александрович – индивидуальный предприниматель.
Шибанов   Василий Петрович – индивидуальный предприниматель.
Лобасюк  Михайл Анатольевич – председатель ПО «Хлебокомбинат».
Ивайловский Юрий Александрович  - начальник филиала ОАО ИЭСК ВЭС Оекский РЭС.
Обедин Юрий Владимирович – директор  МОУДОД ИРМО «Оекская  детская музыкальная  школа» (по согласованию).
Усов  Владимир Григорьевич -  директор ОАО «Дорожная служба Иркутской области» (по согласованию).
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