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____________ Б.И. Петров

Мероприятия 

по подготовке объектов к отопительному сезону 2010 -2011 гг. ООО «Родник»

Производственный отдел с. Оёк
	№  п/п
	Виды работ
	Сроки выполнения
	Дата выполнения
	Ответственный за выполнения

	Центральная котельная

	1. 
	Вскрытие перекрытия дымоходов, ремонт поврежденных мест в стенах дымохода, очистка боровов и дымоходов от золы, монтаж перекрытия, засыпка грунтом (песком) перекрытие, очистка промывка котлов.
	20.05.2010 г.
	
	Ульянов В.В. начальник участка Оёкского МО Булатов А.Н. начальник участка с. Оёк

	2. 
	Опрессовка котлов и теплосети давлением до 10 МПа
	16.05.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 

	3.
	Разработка обмуровки котлов №№ 1,3 – 5 для очистки, промывки и устранении неисправностей
	25.05.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 



	4.
	Разборка центробежных сетевых насосов №№ 1, 2. Замена подшипников сальниковых набивок. 
	10.07.2010
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 



	5. 
	Ревизия всей запорной арматуры с заменой на новую и ремонтом эксплуатируемой.
	10.07.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 

	6. 
	Проведение гидравлического испытания пробным давлением предохранительных клапанов (регулировка, настройка, замена неисправных).
	25.08.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 



	7.
	Проверка всех электродвигателей на сопротивление изоляции, а так же замена износившихся деталей.
	25.08.2010г.
	
	Ожигов В.И. Ведущий энергетик

Булатов А.Н.

	8.
	Косметический ремонт котельной: покраска, побелка.
	25.08.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 

	9.
	Установка решётки на окно в административном помещении. Косметический ремонт 
	01.09.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 



	10.
	Ремонт тепловых камер ТК 1 - ТК 5; ТК – 8; ТК 1-1; ТК 1-2.
	01.09.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 

	11. 
	Замена запорной арматуры на тепловой камере ТК 1-2.
	01.09.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 

	12.
	Установка спутника 45 м от ТК 8 до водонапорной башни
	01.09.2010 г. 
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 

	13. 
	Ремонт душевой
	01.09.2010 г. 
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 

	Водонапорная башня – центральная котельная

	1. 
	Ремонт: крыша, окна, замена окон. Замена дверной коробки.
	10.09.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 



	2. 
	Очистка резервуара от коррозии, осадков и песка. Промывка, покраска.
	09.06.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 

	Котельная средней школы

	1. 
	Вскрытие перекрытия дымоходов, ремонт поврежденных мест в стенах дымохода, очистка боровов и дымовых труб от золы, монтаж перекрытия, засыпка грунтом (песком) перекрытие, очистка промывка котлов.
	25.05.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 



	2.
	Опрессовка котлов и теплосети давлением до 10 МПа
	16.05.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 

	3
	Разработка обмуровки котлов №№ 1,2 для очистки, промывки и устранении неисправностей. Замена секций.
	25.08.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 



	4.
	Ревизия всей запорной арматуры с заменой на новую и ремонтом эксплуатируемой.
	25.08.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 

	5.
	Разборка центробежных сетевых насосов №№ 1, 2. Замена подшипников сальниковых набивок.
	01.09.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 

	6.
	Проведение гидравлического испытания пробным давлением предохранительных клапанов (регулировка, настройка, замена неисправных).
	16.05.2010 г. 
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 



	7.
	Проверка всех электродвигателей на сопротивление изоляции, а так же замена износившихся деталей.
	01.08.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 



	8.
	Замена теплотрассы от котельной до водонапорной башни
	17.06.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 

	9.
	Устройство душевой
	01.08.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 

	10.
	Установить поддув.
	01.09.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 

	Водонапорная башня - средняя школа

	1.
	Замена дверной коробки. Покраска, побелка. Очистка, промывка, ремонт емкости.
	31.07.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 



	Котельная начальной школы.

	1.
	Вскрытие перекрытия дымоходов, ремонт поврежденных мест в стенах дымохода, очистка боровов и дымоходов от золы, монтаж перекрытия, засыпка грунтом (песком) перекрытие, очистка, промывка котлов.
	25.05.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 



	2.
	Опрессовка котлов и теплосети давлением до 10 МПа
	16.05.2010
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 



	3.
	Разработка обмуровки котлов №№ 1,3 – 5 для очистки, промывки и устранении неисправностей. Сделать поддув.
	25.08.2010
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 



	4.
	Разборка центробежных сетевых насосов №№ 1, 2. Замена подшипников сальниковых набивок. Зацементировать.
	25.08.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 



	5.
	Ревизия всей запорной арматуры с заменой на новую и ремонтом эксплуатируемой.
	16.05.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 

	6.
	Проведение гидравлического испытания пробным давлением предохранительных клапанов (регулировка, настройка, замена неисправных).
	05.09.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 



	7.
	Проверка всех электродвигателей на сопротивление изоляции, а так же замена износившихся деталей.
	01.08.2010г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 

Ожигов В.И.

	8.
	Косметический ремонт котельной: покраска, побелка.
	25.08.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 

	9.
	Установить поддув.
	25.08.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 

	Водонапорная башня – начальная школа

	1. 
	Замена дверной коробки. Покраска, побелка. Очистка, промывка. Ремонт крыши.
	25.08.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 



	Жилой фонд

	1.
	Замена электроосвещения в подъездах домов №№ 18 а, 47, 61, 81 по ул. Коммунистическая, в доме № 1 пер. Больничный.
	15.09.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 

Ожигов В.И.

	2.
	Замена дверных блоков в домах №№ 47, 61, 81 по ул. Коммунистическая, в доме № 1 по пер. Больничный
	15.09.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 



	3.
	Частичный ремонт крыши дома № 32, 34, 36, 38, 47, 61, 81 по ул. Коммунистическая № 1 по пер. Больничный.
	01.09.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 



	4.
	Побелка, покраска мест общего пользования (подъезды) дом № 18а, 47, 81, 1
	01.09.2010 г. 
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 



	5.
	Замена чугунных канализационных труб 20 м Ǿ  100 мм в подвале дома № 61
	01.09.2010 г
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 



	6. 
	Установка зонтов на вытяжных трубах
	01.09.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 

	7.
	Установка коньков на домах № 47, 61, 81 по ул. Коммунистическая, № 1 по пер. Больничный.
	01.09.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 



	8.
	Частичная замена чугунных канализационных труб 10м Ǿ  100 мм в подвале дома № 47
	01.09.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 



	9.
	Частичная замена чугунных канализационных труб 25 м Ǿ  100 мм в подвале дома № 18 а
	01.09.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 



	10.
	Заделка швов. Косметический ремонт: покраска, побелка фасадов домов № 18 а, 47, 61, 81
	01.09.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 



	11. 
	Остекление подъездов
	01.09.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 

	Канализация

	1.
	Ремонт канализационных колодцев (10 шт.), очистка от бытового мусора.
	01.07.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 

	2.
	Восстановление выгребной ямы по ул. 70 лет Октября
	01.07.2010 г.
	
	Ульянов В.В. 

Булатов А.Н. 


