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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
ОЕКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

от «26» апреля 2024 года			                                                  № 20-18 Д/сп
  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОЕКСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2023-2028 ГГ.
ЗА 2023 ГОД


В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г.№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом        № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п.4 ч.1 ст.32, ст.49, ст.52 Устава Оекского муниципального образования, Дума Оекского муниципального образования,

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет за 2023 год о ходе выполнения Программы комплексного социально-экономического развития Оекского муниципального образования на 2023-2028 гг. согласно приложения № 1.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования» и на интернет-сайте https://oek-adm.ru.


Председатель Думы Оекского 
муниципального образования,      

Глава Оекского 
муниципального образования                                                		    О.А. Парфенов




Приложение № 1
к Решению Думы Оекского
муниципального образования
[bookmark: _GoBack]от "26" апреля 2024 г. №20-18 Д/сп


Отчет за 2023 год
о ходе выполнения Программы комплексного 
социально-экономического развития 
Оекского муниципального образования на 2023- 2028 гг.
(утверждена Решением Думы Оекского муниципального образования
от 23 декабря 2022 г. N 5-28 Д/сп)

Программа социально-экономического развития была разработана на период с 2023 по 2028 год. Основной её целью является создание благоприятных условий для жизни населения Оекского муниципального образования путем повышения качества решения вопросов, непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения, решение которых, в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральными законами осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления.
В рамках реализации Программы на 2023 год предусмотрено 20 мероприятий. Информация о степени выполнения программных мероприятий представлена в таблице:

	Наименование задач по направлениям деятельности и приоритетам программы
	Объем финансирования план 2023 года, тыс. руб.
	Объем финансирования факт 2023 года, тыс. руб.
	% выполнения мероприятий


	1
	2
	3
	4

	Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства

	1. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в предпринимательской среде, поощрении предпринимателей, достигших лучшие результаты деятельности (конкурсы, гранты)
	-
	-
	-

	ПОВЫШЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ

	Осуществление дорожной деятельности в отношении местных дорог и создание условий для предоставления транспортных услуг населению

	2. Текущий ремонт и реконструкция автомобильных дорог Оекского муниципального образования
	8 111,2
	1 253,7
	15,5

	ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПОЛНЫМ КОМПЛЕКСОМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА

	Повышение эффективности и качества муниципального управления

	3. Противодействие коррупции и снижение административных барьеров
	-
	-
	-

	4. Совершенствование предоставления муниципальных услуг, в том числе предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами
	31,2
	31,2
	100

	5. Информатизация деятельности органов местного самоуправления, в том числе переход на оказание муниципальных услуг в электронной форме
	31,5
	31,5
	100

	6. Повышение эффективности расходования бюджетных средств. Сокращение наименее эффективных видов бюджетных расходов, повышение концентрации бюджетных расходов на важнейших приоритетных направлениях.
	-
	-
	-

	Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в социальной сфере

		7. Межевые планы земельных участков в электронном виде и технические планы сооружения на автомобильные дороги Оёкского МО. Кадастровые работы



	184,9
	184,9
	100

	8. Содержание фонарей уличного освещения населенных пунктов в муниципальном образовании
	1 939,2
	1 938,7
	99,9

	9. Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории Оекского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций
	163,4
	163,2
	99,9

	10. Организация проведения официальных культурно-массовых и спортивных мероприятий Оекского муниципального образования
	26,2
	26,2
	100

	11. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой
	19,0
	19,0
	100

	12. Благоустройство  общественной территории с. Оек ул. Декабристов, 34
	4 013,9
	4 013,9
	100

	13. Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план и в правила землепользования и застройки Оекского МО
	1 137,2
	1 137,2
	100

	14. организация наружного освещения общественной территории по адресу: с. Оек ул. Декабристов, 34
	193,7
	193,7
	100

	15. Приобретение и установка оборудования для детских площадок на общественной территории по адресу с. Оек ул. Декабристов, 34
	1 155,5
	1 155,5
	100

	16.  Устройства ограждения хоккейного корта по адресу: с. Оек ул. Декабристов,34
	1 287,5
	1 287,5
	100

	17. Приобретение навесного оборудования для специализированной техники
	347,0
	347,0
	100

	18. Капитальный ремонт здания Домы Культуры
	15 833,3
	15 739,9
	99,4

	19. Монитор с/с блог , каретки для занавеса, ткань и фурнитура
	208,3
	208,3
	100

	20. Установка контейнерных площадок на территории Оекского МО
	1 127,1
	1 127,1
	100

	ИТОГО:
	35 508,4
	28 650,2
	80,7



Программой социально-экономического развития Оекского муниципального образования (далее Программа) предусмотрен на 2023 год комплекс мероприятий на сумму 35 508,4 тыс. рублей, фактически реализовано за 2023 год мероприятий на сумму 28 650,2 тыс. рублей. План выполнен на 80,7%
В результате проведённого анализа о ходе выполнения мероприятий Программы за 12 месяцев 2023 года, а также о показателях оценки выполнения этих мероприятий можно сделать следующие выводы по приоритетам и задачам программы.

Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства

1) Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в предпринимательской среде, поощрении предпринимателей, достигших лучшие результаты деятельности (конкурсы, гранты).
По этому направлению расходования бюджетных средств в 2023 не предусмотрены.

Приоритет 2. 
Повышение инфраструктурной обеспеченности
Осуществление дорожной деятельности в отношении местных дорог и создание условий для предоставления транспортных услуг населению.

2) Текущий ремонт и реконструкция автомобильных дорог Оекского муниципального образования
Запланированный объем финансирования по мероприятию в 2023 году составляет 8 111,2 тыс. рублей, факт – 1 253,7 тыс. руб., исполнение 15,5% из средств муниципального дорожного фонда Оекского муниципального образования.
Средства были распределены следующим образом:
- оплата за услуги по зимнему, летнему содержанию и текущему ремонту дорог, находящихся на территории Оекского МО – 1 131,8 тыс. рублей;
- приобретены дорожные знаки и крепления для установки вдоль автомобильных дорог на сумму 121,9 тыс. рублей.

Приоритет 3. 
Обеспечение населения полным комплексом социальных услуг надлежащего качества
Повышение эффективности и качества муниципального управления

3) Противодействие коррупции и снижение административных барьеров.
По этим направлениям ежемесячно проводится анализ эффективности расходования бюджетных средств.
4) Совершенствование предоставления муниципальных услуг, в том числе предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами.
По данному мероприятию ведется постоянная работа, денежные средства, запланированные на 2023 год в размере 31,2 тыс. рублей полностью исполнены.
5) Информатизация деятельности органов местного самоуправления, в том числе переход на оказание муниципальных услуг в электронной форме.
По данному мероприятию ведется постоянная работа, денежные средства, запланированные на 2023 год в размере 31,5 тыс. рублей полностью исполнены.
6) Повышение эффективности расходования бюджетных средств. Сокращение наименее эффективных видов бюджетных расходов, повышение концентрации бюджетных расходов на важнейших приоритетных направлениях.
 По этим направлениям ежемесячно проводится анализ эффективности расходования бюджетных средств.

Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в социальной сфере

7) Межевые планы земельных участков в электронном виде и технические планы сооружения на автомобильные дороги Оёкского МО; Кадастровые работы - сумма составила 140,0 и 44,9 тыс. рублей соответственно.
8) Содержание фонарей уличного освещения населенных пунктов в муниципальном образовании.
Проводится оплата за электропотребление, регулярное обслуживание и замена фонарей уличного освещения Оекского муниципального образования. Так в 2023 г на это было запланировано 1 939,2 тыс. рублей и израсходовано 1 938,7 тыс. рублей. План выполнен на 99,9%
9) Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории Оекского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций
Расходы по данному мероприятию составили 163,4 тыс. рублей, план выполнен на 99,9 %.
10) Организация проведения официальных культурно-массовых и спортивных мероприятий Оекского муниципального образования. Запланировано и израсходовано 26,2 тыс. рублей.
11) Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой.
Регулярно проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия с участием детского и взрослого населения Оекского муниципального образования израсходовано 19,0 тыс. рублей.                                                                                                                                                                         
12)  Благоустройство общественной территории. 
Мероприятия проводилось в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Оекского муниципального образования на 2018-2025 годы» на благоустройство общественной территории по адресу Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Декабристов,34). Расходы составили 4 013,9 тыс. рублей.
На подготовку и исполнение данной программы из собственных средств местного бюджета были произведены расходы в размере 452,5 тыс. рублей.
13) По муниципальной программе «Территориальное развитие Оекского муниципального образования на 2023-2025 годы» были проведены и оплачены работы по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план и в правила землепользования и застройки Оекского МО на сумму 1 137,2 тыс. рублей.
14-17) Реализация мероприятия перечня народные инициативы в 2023 году расходы оставили 2983,8 тыс. рублей в т.ч. субсидия из областного (2 864,4 тыс. рублей и 119,4 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета. В рамках мероприятия на территории по адресу: с. Оек, ул. Декабристов, 34 реализовано следующее: 
- организация наружного освещения
- приобретение и установка оборудования для детских площадок 
-  устройство ограждения хоккейного корта.
Приобрели навесное оборудование для специализированной техники (трактора МТЗ-80).
18-19) В рамках реализации государственной программы Иркутской области "Развитие культуры на 2019-2025 годы произведены расходы:
 на выполнение работ по капитальному ремонту здания Дома Культуры на сумму 15 531,6 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 14 910,3 тыс. рублей;
приобретены системный блок, монитор, каретки для занавеса, ткань и фурнитура на сумму 208,3 тыс. рублей в дом культуры 
20) В рамках муниципальной программы «Обращение с ТКО на территории Оекского МО» на 2021-2023 годы были установлены 7 контейнерных площадок для сбора ТКО. Расходы составили 1 127,1 тыс. рублей, исполнение 100%.


Начальник ФЭО
администрации Оекского МО                                                                      Л.Г. Арсёнова
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