РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ОЕКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «05» марта 2020 г.                                                                                                       №38-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И   ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 75-Й ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В   связи с подготовкой и проведением   празднования  75-й годовщины  со дня Победы в Великой Отечественной войне, руководствуясь ст.6, ст. 48 Устава Оекского муниципального образования, Администрация Оекского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины  со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. согласно Приложению №1. 
2. Утвердить состав комитета по подготовке к празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. согласно Приложению №2.
3. Опубликовать постановление  в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет" на сайте www.oek.su.
4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Оекского муниципального образования О.А. Парфенов

Приложение №1

к постановлению администрации Оекского

муниципального образования

от «05» марта 2020 года №38-п

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины

Победы в Великой Отечественной  войне

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные и социальные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Обследование жилищно-бытовых условий участников ВОВ и тружеников тыла на территории МО | Январь-февраль, апрель 2020 | Общий отдел администрации Совет ветеранов |
| 2 | Вручение юбилейных медалей участникам ВОВ и труженикам тыла, проживающим на территории Оекского МО | Февраль 2020 | Общий отдел администрации Совет ветеранов |
| 3 | Организация сбора документов от участников ВОВ и тружеников тыла, зарегистрированных на территории Оекского МО, в Министерство социальной защиты населения по Иркутской области на оказание мер социальной поддержки к 75-летию Победы | Февраль 2020 | Общий отдел администрации |
| 4 | Организация работ по благоустройству мест расположения памятников, обелисков и воинских захоронений на территорий МО | до 7 мая 2020 года | Хозяйственно-эксплуатационная служба, Школы, ПУ-60 |
| 5 | Разбивка цветочных клумб возле памятников воинам, павшим в годы ВОВ, расположенных на территории МО | до 7 мая 2020 года | Хозяйственно-эксплуатационная служба, Школы, ПУ-60 |
| 6 | Проверка и облагораживание захоронений ветеранов, умерших после войны на кладбищах, расположенных в с. Оек, д. Коты, д. Жердовка (по согласованию) | До 1 мая 2020 года | МКУ "ССВПД", Хозяйственно-эксплуатационная служба, Школы, ПУ-60 |
| 7 | Работа с ветеранами по сбору информации, интервьюирование | Март-апрель 2020 | Общий отдел администрации, МУ СКСК |
| 8 | Праздничное оформление территории | До 9 мая 2020 года | Администрация, Хозяйственно-эксплуатационная служба, школы |
| 9 | Подготовка праздничной программы проведения митингов | До 1 мая 2020 года | МУ "СКСК" Директора школ |
| 10 | Организация работы по приготовлению и вручению подарков ветеранам войны и труженикам тыла | До 7 мая 2020 года | Администрация, Совет ветеранов |
| 11 | Направление поздравлений ветеранам ВОВ и труженикам тыла от Главы администрации | до 9 мая 2020 года | Администрация, МУ «СКСК», Совет ветеранов |
| 12 | Организация медицинского обслуживания и дежурства скорой помощи на территории в период проведения торжественных мероприятий | 8-9 мая 2020 года | Оёкская участковая больница, Астапенко О.С. |
| 13 | Организация салютной группы (д. Коты, д. Бутырки, д. Галки, с. Оек) | 8-9 мая 2020 года | Командование в/ч 51870 |
| 14 | Организация праздничного обеда для ветеранов | 9 мая 2020 года (после митинга) | Администрация, Совет ветеранов, ПО «Сибиряк» |
| 15 | Организация полевой кухни | 9 мая 2020 года | Администрация, в/ч 51870 |
| 16 | Организация подвоза ветеранов на праздничные мероприятия | 8-9 мая 2020 года | Администрация, Хозяйственно-эксплуатационная служба |
| 17 | Организация праздничной торговли | 8-9 мая 2020 года | Хозяйственно-эксплуатационная служба |
| 18 | Организация подвоза еловых веток для изготовления гирлянд | До 4 мая 2020 года | ПУ-60 |
| 19 | Изготовление хвойных гирлянд для возложения к памятникам воинам, павшим в годы ВОВ | До 9 мая 2020 года | Оекская СОШ, Бутырская СОШ, ПУ-60 |
| 20 | Обеспечение информационного сопровождения в средствах массовой информации, на официальном интернет -сайте Администрации проводимых мероприятий посвященных празднованию 75-я Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | Постоянно | Общий отдел администрации, МУ "СКСК" |
| 21 | Составление сметы расходов на подготовку и проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | До 1 апреля 2020 года | Финансово-экономический отдел |
| Мероприятия патриотической направленности |  |  |  |
| 22 | Урок мужества «Героический Ленинград» | 19.01.2020 | МУ «СКСК» |
| 23 | Литературно-драматическая композиция о детях, переживших блокаду Ленинграда «Непокорённые». | 24.01.2020 | МУ «СКСК» |
| 24 | Региональный турнир по рукопашному бою, посвященный героям-землякам Великой Отечественной войны | 25.01.2020 | Военно-спортивный клуб "Медведь" Сафонов В.И. |
| 25 | Урок воинской Славы (и урок краеведения), посвященный битве за Москву (1941-1942). Сибирская дивизия под Москвой. «Они стояли за Победу, они стояли за Москву!» | 27.01.2020 | Библиотека дер. Бутырки |
| 26 | Краеведческий проект «Воинская слава Оека» | Январь-декабрь 2020 | Музей истории с. Оек |
| 27 | Видеолекторий «Дыша одним дыханьем с Ленинградом» | 27.01.2020 | Музей истории с. Оек |
| 28 | Презентация исторического путешествия о Сталинградской битве (1942-1943), посвященная 75- летию Победы «Мамаев Курган- гордая память истории» | 06.02.2020 | Библиотека дер. Бутырки |
| 29 | Урок мужества «В памяти вечно живой» | 20.02.2020 | Библиотека дер. Коты |
| 30 | Брейн-ринг среди юношества «И снова в памяти война» | 21.02.2020 | Библиотека дер. Бутырки |
| 31 | Урок мужества «Сталинград: 200 дней и ночей» | 26.02. 2020 | Библиотека с. Оек |
| 32 | Выступление «Фронтовой концертной бригады» | 28.02.2020 | МУ "СКСК" |
| 33 | Обзор произведений, посвященный 100- летию сибирского писателя Абрамова Ф.А. «Федор Абрамов о войне и победе» | 28.02.2020 | Библиотека дер. Бутырки |
| 34 | Соревнования по авиамоделированию, посвященные героям-землякам ВОВ | 29.02.2020 | Максимов В.Н. |
| 35 | Участие в XXVIII Областном конкурсе литературного творчества детей, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Письмо солдату: из будущего в прошлое». | Февраль-апрель, 2020 | Библиотеки с. Оек, д. Бутырки, д. Коты |
| 36 | Районный конкурс военно-патриотической песни среди школьников «Виват, Россия!» | 13.03.2020 | МУ "СКСК" |
| 37 | Час истории, посвященный Победе «Треугольники судьбы. Фронтовые письма». | 18.03.2020 | Библиотека дер. Бутырки |
| 38 | Урок мужества «Воинской славы носим имена. Города-герои ВОВ» | 18.03.2020 | Библиотека с. Оек |
| 39 | Районный конкурс «Фронтовая концертная бригада» | 20.03.2020 | МУ "СКСК" |
| 40 | Соревнования по мини-футболу, посвященные 75-й годовщине победы в ВОВ. | 28.03.2020 | Лобасюк М.А. |
| 41 | Конкурс детского рисунка «Мы рисуем Победу» | 10.04.-09.09.2020 | МУ "СКСК" |
| 42 | Видеолекторий «Жертвы фашизма» ко дню освобождения узников концлагерей | 11.04.2020 | Музей истории с. Оек |
| 43 | Турнир по гиревому спорту, посвященный 75-летию Победы в ВОВ | 11.04.2020 | Поспелов А.В. |
| 44 | Тематическая экскурсия «Трудовой фронт» | 23.04.2020 | Музей истории с. Оек |
| 45 | Литературный час «Дорога на Берлин» | 16.04.2020 | Библиотека д.Коты |
| 46 | Книжная выставка к 75-летию со дня празднования Великой Победы «Читаем книги о героях» | 20.04-09.05.2020 | Библиотека с.Оёк |
| 47 | Конкурс чтецов среди юношества, посвященный Дню Победы | 25.04.2020 | МУ "СКСК" |
| 48 | Конкурс инсценированной военно-патриотической песни «Песни в военной шинели», среди организаций Оёкского МО | 26.04.2020 | МУ "СКСК" |
| 49 | Фотовыставка «Имена Победы» к юбилею Победы и 110-летию Героя Советского Союза И.И. Евсевьева. | Апрель-май, 2020 | Музей истории с. Оек |
| 50 | Акция единого действия «Давайте, почитаем о войне» | Апрель-май 2020 | Библиотека дер. Бутырки |
| 51 | Акция ко Дню Победы «Ветеран живёт рядом». Живая поздравительная открытка и чествование тыловиков на дому с гармонистом и песнями | 05.05.2020 06.05.2020 | Совет ветеранов |
| 52 | Тематическая экскурсия «Память, которой не будет забвенья» | 01.04-09.05.2020 | Музей истории с.Оёк |
| 53 | Беседа «Гордость и слава Оекской земли» | 07.05.2020 | Музей истории с. Оек |
| 54 | Спектакль «А зори здесь тихие» | 07.05.2020 | МУ "СКСК" |
| 55 | Тематическая экскурсия «Великая Отечественная война в Оекском МО» | 01.05-22.06.2020 | Музей истории с.Оёк |
| 56 | Всероссийская акция «Молодежь читает о войне» | Май 2020 | Библиотека с. Оек |
| 57 | Демонстрация документального фильма о тружениках тыла Оекского МО «И помнит мир спасенный» | 09.05.2020 | МУ "СКСК" |
| 58 | Акция «Георгиевская ленточка» | 04-09.05.2020 | МУ "СКСК" |
| 59 | Дань памяти и уважения кавалеру трех орденов Славы Фролову Михаилу Ивановичу | 07.05.2020 | в/ч 51870, Администрация |
| 60 | Проведение благодарственного молебна за дарование Победы в Великой Отечественной войне | 9 мая 2020 года | Настоятель Храма Гаськов М.К. |
| 61 | Проведение праздничного автопробега «Спасибо деду за победу» | 09.05.2020 | МУ "СКСК" |
| 62 | Торжественный митинг, посвященный 75-ой годовщине со Дня Победы в ВОВ «Великий подвиг в памяти народной»: - с. Оек - дер. Галки, дер. Бутырки, дер. Коты | 09.05.2020 08.05.2020 | МУ "СКСК", Активы деревень |
| 63 | Праздничный концерт «И снова май, цветы, салют и слёзы»: - с. Оек - дер. Галки, дер. Бутырки, дер. Коты | 09.05.2020 08.05.2020 | МУ "СКСК", Активы деревень |
| 64 | Организация проведения торжественного марша парадной коробки: - с. Оек - дер. Галки, дер. Бутырки, дер. Коты | 09.05.2020 08.05.2020 | Командование в/ч 52933, 51870, Оекская СОШ, Военно-спортивный клуб «Медведь» |
| 65 | Шествие Бессмертного полка: - с. Оек - дер. Галки, дер. Бутырки, дер. Коты | 09.05.2020 08.05.2020 | МУ "СКСК" Учреждения всех форм собственности, жители МО |
| 66 | Легкоатлетическая эстафета в День Победы | 09.05.2020 | Собянина Е.Е. |
| 67 | Участие в акции “Рекорд Победы” | 09.05.2020 | Поспелов А.В. |
| 68 | Посиделки «Кто сказал, что надо бросить песни на войне» | 09.05.2020 | Музей истории с. Оек |
| 69 | Областной поэтический марафон среди детей и подростков, посвященный 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945 годов «Отблески вечного огня» | Май, 2020 | Библиотека д. Бутырки |

Приложение №2

к постановлению администрации Оекского

муниципального образования

от «05» марта 2020 года №38-п

Состав  комитета   по подготовке к празднованию 75-ой   годовщины

Победы  в Великой    Отечественной   войне

Председатель комитета – Парфенов Олег Анатольевич  -  Глава администрации;
            Секретарь комитета - Пихето-Новосельцева Надежда Петровна -  заместитель главы  администрации;
 
            Члены комитета:
Бойко Ирина Николаевна - генеральный директор   МУ "Социально-культурный спортивный комплекс" Оекского МО;
Бойко Сергей Владимирович - директор МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба" Оекского МО;
Ивашечкин Виктор Владимирович - директор МКП "Специализированная служба по вопросам похоронного дела" Оекского МО;
Куклина Виктория Александровна - начальник отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и  связью администрации;
Арсёнова Любовь Геннадьевна - начальник финансово-экономического отдела администрации;
Шарыпова Ольга Викторовна - председатель Совета ветеранов Оекского МО;
Кузнецов Алексей Викторович - командир воинской части 51870 (по согласованию);
Гришин Дмитрий Николаевич – командир войсковой части 52933 (по согласованию);
Сафонов Владимир Игнатьевич – руководитель военно-спортивного клуба «Медведь»;
Сорокина Салиса  Шамильевна -  заведующая музеем с.Оек;
Тыртышная Ольга Павловна – директор МОУ ИРМО   «Оекская  СОШ» (по согласованию);
Асалханов Анатолий Алексеевич -  директор МОУ ИРМО «Бутырская СОШ», депутат Думы (по согласованию);
Рудомаха Светлана Иннокентьевна - директор МОУ ИРМО "Галкинская НОШ", депутат Думы (по согласованию);
Скрипучий Дмитрий Владимирович – директор   Профессионального училища №60 (по согласованию);
Муравьева Лариса Андреевна – председатель ПТК «Хлебокомбинат»
Обедин  Юрий Владимирович – директор  МОУ ДОД   ИРМО «Оекская  детская музыкальная  школа» (по согласованию);
Астапенко Олеся Сергеевна – заведующая Оекской участковой больницей;
Ботман  Валерий Александрович - участковый (по согласованию);
Шибанов   Василий Петрович – индивидуальный предприниматель;
Волчатов Евгений Владимирович -  директор ОАО «Дорожная служба Иркутской области», депутат Думы (по согласованию);
Гаськов Максим Константинович – настоятель Храма во имя Успения Божией Матери;
Маскалите Наталья Вениаминовна - староста дер. Бутырки;
Зайкова Галина Владимировна - староста дер. Коты;
Чайка Алла Юрьевна - староста дер. Галки.