РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ОЕКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

от «31» марта 2017 г.                                                                              №  51-17 Д/сп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОЕКСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011-2016 ГГ. ЗА 2016 ГОД

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 31.12.2010г. №143-03 «Программа социально-экономического развития Иркутской области на 2011-2015 гг.», руководствуясь п.4 ч.1 ст.32, ст.49, ст.52 Устава Оекского муниципального образования, Дума Оекского муниципального образования,

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет за 2016 год о ходе выполнения Программы социально-экономического развития Оекского муниципального образования на 2011-2016 гг. согласно приложению №1.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования» и на интернет-сайте www.oek.su.

Глава Оекского муниципального образования О.А. Парфенов

Приложение № 1

к Решению думы №51-17 Д/сп от 31.03.2017 года

Отчет за 2016 год
о ходе выполнения Программы социально-экономического развития

Оекского муниципального образования на 2011- 2016 гг.
(утверждена Решением Думы Оекского муниципального образования
от 25 ноября 2011 г. N 57-46 Д/сп)

Программа социально-экономического развития была разработана на период с 2011 по 2016 года. Основной её целью является решение ключевых проблем поселения и создание качественной муниципальной сельской среды, т.е. качество условий жизни населения и функционирования хозяйствующих субъектов на данной территории.

Для достижения цели Программы необходима реализация мероприятий по следующим основным направлениям:

1. сбалансированное развитие экономики;

2. повышение инфраструктурной обеспеченности;

3. обеспечение населения полным комплексом социальных услуг надлежащего качества;

4. сохранение экологии.

В рамках каждого направления можно выделить следующие цели:

1. сбалансированное развитие экономики:

1.1. обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства;

1.2. развитие строительной отрасли;

1.3. развитие потребительского рынка;

2. повышение инфраструктурной обеспеченности:

2.1. осуществление дорожной деятельности в отношении местных дорог и создание условий для предоставления транспортных услуг населению;

3. обеспечение населения полным комплексом социальных услуг надлежащего качества:

3.1. повышение эффективности и качества муниципального управления;

3.2. повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в социальной сфере;

4. сохранение экологии:

4.1. стабилизация ситуации в сфере обращения с отходами;

Каждая задача содержит набор мероприятий, за реализацию которых ответственны органы местного самоуправления, в соответствии с их полномочиями и компетенцией, определенными законодательством Российской Федерации и Иркутской области (см. Табл.1).

Ожидаемый результат от Программы оценивается следующими показателями:

Экономический эффект – рост объемов производства;

Бюджетный эффект – рост поступлений в местный бюджет;

Социальный эффект – сохранение и создание дополнительных рабочих мест.

Для выполнения миссии и достижения целей, поставленных в Программе социально-экономического развития, был разработан индикативный план, включающий в себя ключевые показатели по стратегическим направлениям.

В рамках реализации Программы на 2016 год предусмотрено 14 мероприятий. Информация о степени выполнения программных мероприятий представлена в таблице:

| Наименование задач по направлениям деятельности и приоритетам программы | Объем финансирования план 2016 года, тыс. руб. | Объем финансирования факт 2016 года, тыс. руб. | % выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| ПОВЫШЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  |  |  |
| Осуществление дорожной деятельности в отношении местных дорог и создание условий для предоставления транспортных услуг населению |  |  |  |
| 1.Принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог общего пользования, передаваемых Правительством Иркутской области, в соответствии с действующим законодательством | - | - | - |
| 2.Оценка состояния дорог, включаемых в перечень дорог общего пользования местного значения | - | - | - |
| 3.Разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения | - | - | - |
| 4. Устройство тротуара возле начальной школы в с. Оёк | 764,8 | 764,8 | 100 |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПОЛНЫМ КОМПЛЕКСОМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА |  |  |  |
| Повышение эффективности и качества муниципального управления |  |  |  |
| 5. Противодействие коррупции и снижение административных барьеров | - | - | - |
| 6. Совершенствование предоставления муниципальных услуг, в том числе переход на предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами | - | - | - |
| 7. Повышение эффективности расходования бюджетных средств. Сокращение наименее эффективных видов бюджетных расходов, повышение концентрации бюджетных расходов на важнейших приоритетных направлениях. | - | - | - |
| Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в социальной сфере |  |  |  |
| 8. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Оекского муниципального образования | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| 9. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 10. Текущий ремонт Дома культуры с. Оек | 140,0 | 140,0 | 100,0 |
| 11. Текущий ремонт зрительного зала Дома культуры с. Оек | 1312,5 | 1312,5 | 100,0 |
| 12. Приобретение спортинвентаря | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
| 13. Приобретение кресел в зрительный зал Дома культуры с. Оек | 950,0 | 945,2 | 99,5 |
| 14. Приобретение оргтехники в Дом культуры с. Оек | 100,0 | 100,00 | 100,0 |
| ИТОГО: | 3597,3 | 3592,5 | 99,9 |

Программой социально-экономического развития Оекского муниципального образования (далее Программа) предусмотрен на 2016 год комплекс мероприятий на сумму 3597,3 тыс. рублей, фактически реализовано за 2016 год мероприятий на сумму 3592,5 тыс. рублей. План выполнен на 99,9 %.

В результате проведённого анализа о ходе выполнения мероприятий Программы 2016 год, а также о показателях оценки выполнения этих мероприятий можно сделать следующие выводы по приоритетам и задачам программы.

Приоритет 2.

Повышение инфраструктурной обеспеченности

Осуществление дорожной деятельности в отношении местных дорог и создание условий для предоставления транспортных услуг населению.

Запланированный объем финансирования по мероприятию составляет 764,8 тыс. рублей из средств муниципального дорожного фонда Оекского муниципального образования.

В рамках мероприятия выполнено устройство тротуара возле начальной школы в с. Оек. План выполнен на 100%.

Приоритет 3.

Обеспечение населения полным комплексом социальных услуг надлежащего качества

Повышение эффективности и качества муниципального управления

Противодействие коррупции и снижение административных барьеров.

Совершенствование предоставления муниципальных услуг, в том числе переход на предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами.

По данным мероприятиям ведется постоянная работа, денежные средства не запланированы.

Повышение эффективности расходования бюджетных средств. Сокращение наименее эффективных видов бюджетных расходов, повышение концентрации бюджетных расходов на важнейших приоритетных направлениях.

Ежемесячно проводится анализ эффективности расходования бюджетных средств.

Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в социальной сфере

Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Оекского муниципального образования.

Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой, в том числе в негосударственном (немуниципальном) секторе экономики.

Регулярно проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия с участием детского и взрослого населения Оекского муниципального образования.

Текущий ремонт Дома культуры с. Оек

Выполнен ремонт сцены (устройство плинтусов) и пошив одежды сцены. Общая сумма по мероприятию составила 140,0 тыс. рублей. (Реализация мероприятия запланирована в рамках перечня проектов народных инициатив в 2016 году).

Текущий ремонт зрительного зала Дома культуры с. Оек

Выполнен ремонт потолка, полов и сцены, ремонт системы отопления в зрительном зале Дома культуры с. Оек. Объем финансирования по данному мероприятию составляет 1312,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета (Реализация мероприятия запланирована в рамках перечня проектов народных инициатив в 2016 году).

Приобретение спортинвентаря

Приобретен спортинвентарь на сумму 250,00 тыс. рублей. В спортивный зал Дома Культуры приобретено электронное табло, а также лыжи, коньки, турник настенный, тренажер эллиптический, гири, гантели, дартс, стол теннисный, канат, хоккейная форма и инвентарь и т.д. (Реализация мероприятия запланирована в рамках перечня проектов народных инициатив в 2016 году).

Приобретение кресел в зрительный зал Дома культуры с. Оек

Приобретены кресла в зрительный зал Дома культуры. Объем финансирования по данному мероприятию составил 945,20 тыс. рублей за счет средств областного бюджета (Реализация мероприятия запланирована в рамках Программы Иркутской области "Развитие культуры" на 2014-2018 годы).

Приобретение оргтехники в Дом культуры с. Оек

Приобретен компьютер в Дом культуры с. Оек. Объем финансирования по данному мероприятию составляет 100,00 тыс. рублей за счет средств бюджета Оекского муниципального образования.

За весь период реализации Программы с 2011 по 2016 годы было выполнено 57 мероприятий. Общий объем финансирования мероприятий Программы составил 26 857,70 тыс. рублей. В том числе из местного бюджета – 6 287,30 тыс. рублей, бюджета Иркутской области – 20 509,10 тыс. рублей, бюджета Иркутского района – 61,3 тыс. рублей

Начальник ФЭО администрации Оекского МО Л.А. Степанова