РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от «31» октября 2014 г.						                №  23-42 Д/сп

О внесении изменений в  Решение Думы № 57-46 Д/сп от 25.11.2011 г.

«Об утверждении Программы социально-экономического развития

Оекского муниципального образования на 2011-2015гг.»

В связи с изменениями в бюджете Оекского муниципального образования на 2014 год, в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Иркутской области от 31.12.2010 г. №143-ОЗ «Программа социально-экономического развития Иркутской области на 2011-2015 гг.», руководствуясь п.4 ч.1 ст.32, ст.49, ст.52 Устава Оекского муниципального образования, Дума Оекского муниципального образования,

РЕШИЛА:

1. Внести в Программу социально-экономического развития Оекского муниципального образования на 2011-2015 гг., утвержденную решением Думы от 25.11.2011 г. № 57-46 Д/сп, следующие изменения:

-  Таблицу «План мероприятий программы социально-экономического развития Оекского муниципального образования на 2011 – 2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Начальнику общего отдела администрации Н.П. Пихето-Новосельцевой внести в оригинал решения Думы Оекского муниципального образования от 25.11.2011 г. года № 57-46 Д/сп «Об утверждении Программы социально-экономического развития Оекского муниципального образования на 2011 – 2015 гг.» информацию о внесении изменений.

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования» и на интернет-сайте www.oek.su.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Оекского

муниципального образования:                                                   П.Н. Новосельцев

Приложение №1

к решению Думы Оекского

муниципального образования

№23-42 Д/сп от 31 октября 2014 года

План мероприятий программы социально-экономического развития Оекского муниципального образования на 2011-2015 годы

| Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Общий объем финансирования, тыс.руб. | в том числе |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет, тыс.руб. | федеральный бюджет, тыс.руб. | бюджет Иркутской обл., тыс.руб. | районный бюджет, тыс.руб. |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программным мероприятиям | 2011-2015 | 18 793,3 | 3 644,0 | 0,0 | 15 822,0 | 61,3 |  |
|  | 2011 | 6 106,3 | 319,0 | 0,0 | 4 158,0 | 61,3 |  |
|  | 2012 | 2 551,0 | 607,0 | 0,0 | 1 944,0 | 0,0 |  |
|  | 2013 | 6 462,0 | 1 346,0 | 0,0 | 5 116,0 | 0,0 |  |
|  | 2014 | 3 524,0 | 1 222,0 | 0,0 | 2 302,0 | 0,0 |  |
|  | 2015 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 2 302,0 | 0,0 |  |
| Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2011-2015 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках ДЦП «Содействие развитию малого среднего предпринимательства в Иркутском районе на 2010-2012 годы» |
|  | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2012 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2013 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2014 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2015 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в предпринимательской среде, поощрении предпринимателей, достигших лучшие результаты деятельности (конкурсы, гранты) | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2012 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, оказание содействия в участии субъектов МСП в указанных мероприятиях | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2012 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2013 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2014 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2015 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Повышение квалификации муниципальных служащих, занимающихся вопросами поддержки малого и среднего бизнеса, и персонала инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2012 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Развитие строительной отрасли |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2011-2015 | 3 570,0 | 844,0 | 0,0 | 1 158,0 | 0,0 |  |
|  | 2011 | 2 870,0 | 144,0 | 0,0 | 1 158,0 | 0,0 |  |
|  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2013 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Утверждение Генерального плана Оекского муниципального образования | 2011 | 2 870,0 | 144,0 | 0,0 | 1 158,0 | 0,0 |  |
| Правила землепользования и застройки Оекского МО | 2013 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Развитие потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2011-2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Разработка механизма рационального размещения предприятий торговли, бытовых услуг, общественного питания на территории Оекского муниципального образования в увязке с генеральным планом поселения | 2011-2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ПОВЫШЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление дорожной деятельности в отношении местных дорог и создание условий для предоставления транспортных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2011-2015 | 5 086,0 | 1 357,0 | 0,0 | 3 729,0 | 0,0 |  |
|  | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2012 | 2 121,0 | 177,0 | 0,0 | 1 944,0 | 0,0 |  |
|  | 2013 | 1 965,0 | 180,0 | 0,0 | 1 785,0 | 0,0 |  |
|  | 2014 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог общего пользования, передаваемых Правительством Иркутской области, в соответствии с действующим законодательством | 2011-2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сумма будет определена после передачи автомобильных дорог в муниципальную собственность |
| Оценка состояния дорог, включаемых в перечень дорог общего пользования местного значения | 2011-2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения | 2011-2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Разработка муниципальной целевой программы развития автомобильных дорог Оекского муниципального образования | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Текущий ремонт и реконструкция автомобильных дорог Оекского муниципального образования | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2012 | 2 121,0 | 177,0 | 0,0 | 1 944,0 | 0,0 |  |
|  | 2013 | 1 378,0 | 150,0 | 0,0 | 1 228,0 | 0,0 |  |
|  | 2014 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Текущий ремонт дворовой территории многоквартирных домов №47 и № 81 и устройство проезда к многоквартирным домам №47 и № 81 | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2013 | 587,0 | 30,0 | 0,0 | 557,0 | 0,0 |  |
|  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2011-2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2013 | 3 022,0 | 62,0 | 0,0 | 2 960,0 | 0,0 |  |
|  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Капитальный ремонт теплосети в д. Жердовка | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках ДЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011 - 2012 годы". Подпрограмма "Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011 - 2012 годах" |
|  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2013 | 2 435,0 | 50,0 | 0,0 | 2 385,0 | 0,0 |  |
|  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Капитальный ремонт водопровода по ул. 70 лет Октября | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках ДЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011 - 2012 годы". Подпрограмма "Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011 - 2012 годах" |
|  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2013 | 587,0 | 12,0 | 0,0 | 575,0 | 0,0 |  |
|  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПОЛНЫМ КОМПЛЕКСОМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение эффективности и качества муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2011-2015 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2012 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2013 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Противодействие коррупции и снижение административных барьеров | 2011-2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Совершенствование предоставления муниципальных услуг, в том числе переход на предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами | 2011-2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Информатизация деятельности органов местного самоуправления. Формирование "электронного правительства", в том числе переход на оказание муниципальных услуг в электронной форме | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация указанных мероприятий будет осуществляться в рамках ДЦП информатизации Иркутского района на 2012-2014 годы (в разработке), ДЦП ИРМО "Совершенствование системы управления муниципальными финансами в Иркутском районе на 2012-2014 годы", а также государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" и аналогичной областной программы (в разработке). Объем финансирования для реализации мероприятий, требующих финансовых затрат, будет корректироваться после утверждения соответствующих программ. |
|  | 2012 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2013 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Повышение эффективности расходования бюджетных средств. Сокращение наименее эффективных видов бюджетных расходов, повышение концентрации бюджетных расходов на важнейших приоритетных направлениях. | 2011-2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2011-2015 | 9 887,3 | 1 193,0 | 0,0 | 8 633,0 | 61,3 |  |
|  | 2011 | 3 236,3 | 175,0 | 0,0 | 3 000,0 | 61,3 |  |
|  | 2012 | 280,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2013 | 3 737,0 | 406,0 | 0,0 | 3 331,0 | 0,0 |  |
|  | 2014 | 2 504,0 | 202,0 | 0,0 | 2 302,0 | 0,0 |  |
|  | 2015 | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ▪ капитальный ремонт котельного оборудования в котельных МОУ ИРМО "Оекская СОШ" | 2011 | 3 061,3 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 61,3 | Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках ДЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011 - 2012 годы". Подпрограмма "Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011 - 2012 годах" |
|  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ▪ уличное освещение населенных пунктов в муниципальном образовании (ул. Победы, ул. Молодежная - с. Оек; ул. 40 лет Победы - д. Коты) | 2011 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2012 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2013 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ▪ обеспечение пожарной безопасности населения Оекского муниципального образования | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ▪ строительство нового памятника в с. Оек участникам, погибшим в ВОВ | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2014 | 924,0 | 122,0 | 0,0 | 802,0 | 0,0 |  |
|  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ▪ обновление состава музыкальных инструментов | 2011 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках районной ЦП "Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Иркутском районе на 2008-2013г.г." |
|  | 2012 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ▪ строительство открытой спортивной площадки в с. Оек (волейбол, баскетбол, хоккей, теннис) | 2011 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2012 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ▪ строительство спортивной площадки в д. Бутырки | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2015 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ▪ строительство лыжной базы в с. Оек | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2013 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Оекского муниципального образования | 2011 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2012 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2013 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2014 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2015 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой, в том числе в негосударственном (немуниципальном) секторе экономики | 2011 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2012 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2013 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2014 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2015 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Устройство Аллеи Славы в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2013 году |
|  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2013 | 1 727,0 | 0,0 | 0,0 | 1 727,0 | 0,0 |  |
|  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Приобретение детской спортивной площадки и детской игровой площадки | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2013 году |
|  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2013 | 173,0 | 0,0 | 0,0 | 173,0 | 0,0 |  |
|  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Текущий ремонт Дома Культуры села Оёк | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2013 году |
|  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2013 | 1 607,0 | 176,0 | 0,0 | 1 431,0 | 0,0 |  |
|  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Приобретение микроавтобуса | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2014 году |
|  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2014 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |  |
|  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |